## WBS
TrafficVision – Work Breakdown Structure (WBS)
Hoàn thành
Đang thực hiện
Chậm / cần xử lý
Today | 2026-10-03 |  | 2026-10-03
Project Team Name | TrafficVision
Project Topic | TrafficVision – Hệ thống nhận dạng biển báo giao thông Việt Nam bằng AI
Task |  |  |  | Start date | End date | Responsibility | Deliverable | Task Status | W1 |  |  |  |  | W2 |  |  |  |  | W3 |  |  |  |  | W4
[9 empty] | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20
[9 empty] | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23
US-01 – Kiến trúc ứng dụng baseline và Model Registry |  |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-28 | Nam + Điệp | Baseline ONNX CPU, manifest.json, production | Hoàn thành | bar: 2026-09-28 to 2026-09-29
| US-01.01 – Bootstrap mô hình baseline YOLO11n ONNX |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Nam | Baseline COCO + SHA-256 + ModelRegistry | Hoàn thành | bar: 2026-09-28
|  | US-01.02 – Xây dựng pipeline suy luận ảnh/video và SQLite |  | 2026-09-27 | 2026-09-28 | Điệp | Ảnh/video chú thích, CSV thống kê, CSDL SQLite | Hoàn thành | bar: 2026-09-28 to 2026-09-29
|  |  | US-01.03 – Giao diện Streamlit đa tab & Cảnh báo baseline | 2026-09-27 | 2026-09-28 | Điệp + Nam | 6 trang web Streamlit; cảnh báo baseline; settings | Hoàn thành | bar: 2026-09-28 to 2026-09-29
US-02 – Dữ liệu 82 lớp biển báo VN và Quality Gate |  |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-29 | Vân Anh + Nghị | Catalog QCVN 41, Quality Gate, Snapshot, EDA | Hoàn thành | bar: 2026-09-28 to 2026-09-30
| US-02.01 – Chuẩn hóa danh mục 82 lớp và nạp dữ liệu |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Vân Anh | Catalog 82 lớp VN, nạp train/val/test split | Hoàn thành | bar: 2026-09-28
|  | US-02.02 – Cổng Quality Gate 5 tiêu chí & Dataset Repair |  | 2026-09-28 | 2026-09-29 | Vân Anh | Quality Gate 5 tiêu chí chặn rác, script repair.py | Hoàn thành | bar: 2026-09-28 to 2026-09-29
|  |  | US-02.03 – Phân tích EDA 10.129 ảnh và Snapshot bất biến | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Vân Anh | Báo cáo EDA, snapshot_20260930_165016, data.yaml | Hoàn thành | bar: 2026-09-29 to 2026-09-30
US-03 – Huấn luyện YOLO11, Đánh giá và Đóng gói Candidate |  |  |  | 2026-09-29 | 2026-10-02 | Nghị + Vân Anh | Candidate 82 lớp hoàn chỉnh (YOLO11n + YOLO11m) | Hoàn thành | bar: 2026-09-29 to 2026-10-02
| US-03.01 – Huấn luyện ngầm 50 epochs & Safe Resume |  |  | 2026-09-29 | 2026-10-01 | Nghị | Huấn luyện ngầm, workers=0 Windows, best.pt, log | Hoàn thành | bar: 2026-09-29 to 2026-10-01
|  | US-03.02 – Đánh giá độc lập trên tập Test (1.016 ảnh) |  | 2026-10-01 | 2026-10-02 | Nghị + Vân Anh | mAP50=98.03%, F1=96.22%, P=96.16%, R=96.28% | Hoàn thành | bar: 2026-10-01 to 2026-10-02
|  |  | US-03.03 – Xuất ONNX, Parity Gate & CPU Benchmark | 2026-10-01 | 2026-10-02 | Nghị + Nam | ONNX tĩnh diff=0.000854 <= 1e-3, latency/FPS đo đạc | Hoàn thành | bar: 2026-10-01 to 2026-10-02
US-04 – Thăng cấp Production, Kiểm thử và Bàn giao |  |  |  | 2026-09-30 | 2026-10-03 | Cả nhóm | Production verified, 215 tests xanh, hồ sơ bàn giao | Hoàn thành | bar: 2026-09-30 to 2026-10-09
| US-04.01 – Thăng cấp an toàn Safe Atomic Swap & Rollback |  |  | 2026-10-01 | 2026-10-02 | Nam + Nghị | Thăng cấp YOLO11m lên prod, sao lưu & rollback 1-click | Hoàn thành | bar: 2026-10-01 to 2026-10-02
|  | US-04.02 – Bộ kiểm thử hồi quy tự động 215 tests pytest |  | 2026-09-30 | 2026-10-02 | Điệp + Nam | 215/215 tests xanh (213 passed, 2 skipped) | Hoàn thành | bar: 2026-09-30 to 2026-10-02
|  |  | US-04.03 – Hồ sơ bàn giao, Slide bảo vệ, Q&A và Báo cáo | 2026-10-01 | 2026-10-03 | Cả nhóm | HDSD, 14 slides bảo vệ, Cẩm nang Q&A, Báo cáo dự án | Hoàn thành | bar: 2026-10-01 to 2026-10-05
US-05 – Định hướng nâng cấp và mở rộng sau bàn giao |  |  |  | 2026-10-12 | 2026-10-23 | Nam + Nghị | RTSP camera trực tiếp, cảnh báo giọng nói, GPS | Đang nghiên cứu | bar: 2026-10-12 to 2026-10-23