## WBS
TrafficVision – Work Breakdown Structure (WBS)
Hoàn thành
Đang thực hiện
Chậm / cần xử lý
Today | 2026-10-03 |  | 2026-09-15
Project Team Name | TrafficVision
Project Topic | TrafficVision – Nhận dạng biển báo giao thông bằng AI
Task |  |  |  | Start date | End date | Responsibility | Deliverable | Task Status | W1 |  |  |  |  | W2 |  |  |  |  | W3 |  |  |  |  | W4
[9 empty] | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20
[9 empty] | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23
US-01 – Ứng dụng baseline và model registry |  |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-28 | Nam + Điệp | Baseline ONNX, manifest, production | Hoàn thành | bar: 2026-09-28 to 2026-10-02
| US-01.01 – Bootstrap YOLO11n ONNX |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Nam | Baseline 80 lớp COCO + SHA-256 | Hoàn thành | bar: 2026-09-28 to 2026-09-29
|  | US-01.02 – Suy luận ảnh/video và kết quả |  | 2026-09-27 | 2026-09-28 | Điệp | Ảnh/video chú thích, CSV, SQLite | Hoàn thành | bar: 2026-09-28 to 2026-10-01
|  |  | US-01.03 – Streamlit và thông tin model | 2026-09-27 | 2026-09-28 | Điệp + Nam | 6 trang; cảnh báo baseline; settings | Hoàn thành | bar: 2026-09-28; 2026-10-01 to 2026-10-02
US-02 – Dữ liệu 82 lớp và Quality Gate |  |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-29 | Vân Anh + Nghị | Catalog, EDA, snapshot, UI train | Hoàn thành | bar: 2026-09-28 to 2026-09-29; 2026-10-05 to 2026-10-16
| US-02.01 – Catalog và nạp dữ liệu YOLO |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Vân Anh | 82 lớp VN, đọc train/val/test | Hoàn thành | bar: 2026-09-28; 2026-10-05 to 2026-10-06
|  | US-02.02 – Validation, EDA và snapshot |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Vân Anh | EDA 10.139 ảnh; snapshot/checksum | Hoàn thành | bar: 2026-09-29; 2026-10-07 to 2026-10-09
|  |  | US-02.03 – Training UI, CLI và registry gate | 2026-09-28 | 2026-09-29 | Nghị + Nam | Subprocess, state, candidate/promotion code | Hoàn thành | bar: 2026-09-28 to 2026-09-29; 2026-10-12 to 2026-10-16
US-03 – Fine-tune, đánh giá và candidate |  |  |  | 2026-09-29 | 2026-10-09 | Nghị + Vân Anh | Candidate 82 lớp có evidence | Đang thực hiện | bar: 2026-09-29 to 2026-10-16
| US-03.01 – Khắc phục và chạy fine-tune |  |  | 2026-09-29 | 2026-10-09 | Nghị | Run hoàn tất, log, best.pt, checkpoint | Chậm / cần xử lý | bar: 2026-09-29 to 2026-10-09
|  | US-03.02 – Test metrics và phân tích lỗi |  | 2026-10-01 | 2026-10-09 | Nghị + Vân Anh | P/R/F1/mAP; FP/FN theo lớp | Đang thực hiện | bar: 2026-10-01 to 2026-10-14
|  |  | US-03.03 – ONNX, parity, benchmark, candidate | 2026-10-05 | 2026-10-09 | Nghị + Nam | ONNX ≤1e-3, CPU benchmark, manifest | Đang thực hiện | bar: 2026-10-05 to 2026-10-16
US-04 – Promotion, kiểm thử và bàn giao |  |  |  | 2026-09-30 | 2026-10-23 | Cả nhóm | Production verified, report, demo | Đang thực hiện | bar: 2026-09-30 to 2026-10-23
| US-04.01 – Regression test và UAT UI |  |  | 2026-09-30 | 2026-10-02 | Điệp + Nam | 170 test xanh; UAT ảnh/video/tệp lỗi | Hoàn thành | bar: 2026-09-30 to 2026-10-02; 2026-10-19 to 2026-10-21
|  | US-04.02 – Promotion/rollback và benchmark |  | 2026-10-05 | 2026-10-09 | Nam + Nghị | Backup, promotion/rollback, latency/FPS | Đang thực hiện | bar: 2026-10-05 to 2026-10-09; 2026-10-21 to 2026-10-22
|  |  | US-04.03 – Báo cáo, README và demo | 2026-10-12 | 2026-10-23 | Cả nhóm | Báo cáo từ artifact thật; demo | Đang thực hiện | bar: 2026-10-12 to 2026-10-23
US-05 – Cải tiến sau bàn giao |  |  |  | 2026-10-26 | 2026-10-30 | Nam + Nghị | Tự phát hiện stale run; video thực | Chưa bắt đầu | bar: 2026-10-23